| 2022年项目支出绩效目标表 填报单位：衡东县林业局（盖章） 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 森林火灾风险普查 |  | 预算部门 | 县林业局 |  |
| 年度本级 预算金额 | 61 |  | 该项目支出上级资金 | 无 |  |
| 项目支出实施期 | 2021年11月23日至2022年12月30日 |  |  |  |  |
| 实施期绩效目标 | 通过组织开展森林火灾风险普查，摸清衡东县森林火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识衡东县森林火灾风险水平，建立分类型、分区域、分层级的森林火灾风险普查数据库，为有效开展森林火灾防治和应急管理工作提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。 |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 | 编制森林火灾重点隐患分布图（1:5万），森林火灾重点隐患等级分布图（1:5万），形成县级1:5万森林火灾风险分布图、森林火灾风险区划分布图、森林火灾防治区划分布图，森林火灾风险评估与区划分析报告。 |  |  |  |  |
| 本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 危险性调查与评估 | 衡东县17个乡镇辖区，26乔木标准地、1个灌木标准地、1个大样地 |  |
|  |  |  | 森林火灾重点隐患调查 |  |  |
|  |  |  | 风险评估与区划 |  |  |
|  |  |  | 承灾体调查 |  |  |
|  |  |  | 历史灾害调查 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 森林火灾下降率 | 16％ |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月 |  |
|  |  | 成本指标 | 差旅费 | 15.524 |  |
|  |  |  | 劳务费 | 22.29 |  |
|  |  |  | 工具损耗 | 0.696 |  |
|  |  |  | 租车费 | 4.35 |  |
|  |  |  | 制作费用 | 2.0 |  |
|  |  |  | 标准地、大样地外业检查综合费 | 6.0 |  |
|  |  |  | 委托业务费 | 0.51 |  |
|  |  |  | 编制费、审查费、印刷费 | 5.4 |  |
|  |  |  | 实验器材试验费 | 2.98 |  |
|  |  |  | 培训费 | 0.8 |  |
|  |  |  | 野外保险 | 0.45 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 预防森林火灾 | 受害率0.9‰以内 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护森林资源 | 提高保护森林资源能力 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对森林资源保护满意度提升 | 98% |  |

填表人：董国红  联系电话：15116803768  填报日期： 2022.5.19  单位负责人签字：